## Sheet1
TWINNING LIGHT 2001
Project No. | Project Title | Beneficiary | Deadline for offers | Evaluation of offers | Partner Institution | Contract signature | Contracted Budget in EUR | Disbursed Budget in EUR | ToR from OoG to CFCU | 1st version of ToR from FB | 1st version of ToR to ECD | Comments from ECD | Partner Institution | Contract signature | Allocated budget | Contracted Budget into 28/10/2003 | Disbursed Budget | Start of imple-mentation | Projcet Duration (in moths) | End of Imple-mentation
č. proj. | názov projektu | príjemca | predlo-ženie ponúk | vyhodno-tenie ponúk | partnerská inštitúcia | podpísanie kontraktu | nakontra-hovaná suma v EUR | vyplatená suma v EUR |  |  |  |  | partnerská inštitúcia | podpísanie kontraktu | Vyčlenená suma | nakontra-hovaná suma do 28/10/2003 | vyplatená suma | začiatok implemen-tácie | Trvanie projektu (mesiace) | koniec implemen-tácie
TLP01-02 | Recommendations on drafting bilateral investment treaty fully compatible with Acquis Communaitaire/ Odporúčania pre návrh bilaterálnej investičnej zmluvy plne kompatibilnej s acquis communaitaire | Ministerstvo financií SR/ Ministry of Finance SR | 24/3/03 26/05/03 11/08/03 - TA | Technicel Assistance/ zmena na TA | 17/10/02 | 17/10/02 | 23/10/02 | 25/10/02 | 28/10/02 | 2002-12-12 | 17/12/02 | 07/02/03 | P-E International | 10/09/03 | 110000 | 97902 | 97902 |  | 6
TLP01-05 | Harmonisation of legislation in the field of VAT application to intra-community goods, supplies and services within the unified EU market/ Harmonizácia legislatívy v oblasti aplikácie DPH v rámci jednotného trhu EÚ | Ministerstvo financií SR/ Ministry of Finance SR | 15/01/03 21/03/03 | - | 17/10/02 21/1102 | 17/10/02 | 23/10/02 | 25/10/02 | 28/10/02 | 22/11/02 | 22/11/02 | 27/11/02 | Spolkové ministerstvo financií, Rakúska republika/ Ministry of Finance, Austria | 02/05/03 | 70000 | 69894 | 69894 | May 2003 | COMPLETED
TLP01-06 | Establishment of the Tax Investigation Office within the Tax Administration/ Založenie Úradu pre vyšetrovanie úniku daní v daňovej správe | Daňové riaditeľstvo SR/ Tax Directorate of the SR | 2003-01-15 | - | 17/10/0221/11/02 | 17/10/02 | 23/10/02 | 25/10/02 | 28/10/02 | 22/11/02 | 22/11/02 | 27/11/02 | Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu, Francúzsko/ Ministry of Economy, Finance and Industry, France | 07/03/03 | 100000 | 99915 | 99915 | 2003-03-13 | 6
TLP01-19 | Design of budgetary system for contributions to/from the EU budget after accession/ Návrh nového rozpočtového systému pre príspevky z/do EÚ po vstupe | Ministerstvo financií SR/ Ministry of Finance SR | 26/02/03 26/05/03 | 2003-06-03 | 12/12/02 | 2002-12-12 | 17/12/02 | 07/01/03 | 08/01/03 | 09/01/03 | 09/01/03 | 14/01/03 | Spolkové ministerstvo financií, Rakúska republika/ Ministry of Finance, Austria | 18/08/03 | 100000 | 84377 | 84377 |  | 6
TLP01-20 | Strengthening the Banking Supervision to Implement Anti-money Laundering Measures and Internal Ratings/ Posilnenie bankového dohľadu pre implementáciu opatrení proti praniu špinavých peňazí | Národná banka SR/ National Bank SR | 31/07/03 18/09/03 | Technicel Assistance/ zmena na TA | [9 empty] | Approved by ECD 15/10/03 | 150000 | 149922
TLP01-22 | Preparation Activities for Management of “Co-ordination of Social Security Schemes” of the SR/ Prípravné aktivity pre riadenie a koordináciu modelu sociálnej bezpečnosti | Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR/ Ministry of Labour and Social Affairs of the SR | 2003-09-18 | 2003-10-01 | [8 empty] | National Social Insurance Board Sweeden | Approved by ECD 15/11/03 | 150000 | 149954
TLP01-23 | Marking and Identification of Sheep, Goats and Pigs/ Označovanie a identifikácia oviec, kôz a ošípaných | Ministerstvo pôdohospodárstva SR/ Ministry of Agriculture of the SR | 2003-07-28 | 2003-08-11 | [8 empty] | Minsitry of Agriculture, Nature Management and Fischeries Holland/ Ministerstvo poľn., krajinného manžmentu a rybárstva, Holandsko | Approved by ECD 24/10/03 | 105000 | 102500
TLP01-24 | Common Agricultural Policy on Sugar/ Spoločná poľnohospodárska politika v oblasti cukru | Ministerstvo pôdohospodárstva SR/ Ministry of Agriculture of the SR | 2003-07-28 | 2003-08-11 | [8 empty] | Agramarkt Austria/ Rakúsko | Approved by ECD 13/10/03 | 150000 | 149503
TLP01-25 | Performance Management of Tax Administration of the SR/ Riadenie výkonov v Slovenskej daňovej správe | Daňové riaditeľstvo SR/ Tax Directorate of the SR | 2003-07-10 | 2003-07-31 | 21/5/03 | 20/05/03 | [6 empty] | Ministry of Finance, Tax and Customs Directorate - Holland/ MF a Daňová a colná správa Holandsko | 01/09/03 | 142000 | 126890 | 126890 | 2003-08-13 | 6
TLP01-27 | Reinforcement of judicial capacity in the area of penal matters/ Posilnenie súdnych kapacít v oblasti trestných záležitostí | Ministerstvo spravodlivosti SR/ Ministry of Justice and Home Affairs SR | 2003-09-18 | Technicel Assistance/ zmena na TA/ Shift as TWL in FM 2003 | [8 empty] | No proposal recieved |  | 135000 | 0 | 0
TLP01-28 | Training for the judiciary in the competition field/ Školenia sudcov v oblasti európskeho súťažného práva | Ministerstvo spravodlivosti SR/ Ministry of Justice and Home Affairs SR | 2003-09-18 | Technicel Assistance/ zmena na TA | [9 empty] | Framework Contract under preparation | 35000 | 34920
TLP01-29 | Agricultural Paying Agency for EAGFF/ Poľnohospodárska platobná agentúra (pre EAGGF) | Ministerstvo pôdohospodárstva SR/ Ministry of Agriculture of the SR | 2003-09-18 | 2003-10-02 | [8 empty] | Austria | Approved by ECD 16/10/03 | 150000 | 149089
TLP01-30 | Ensuring preparedness of the Slovak Public Health Insurance System to Apply the Acquis on Co-ordination of Social Security Systems/ Zabezpečenie pripravenosti slovenského poistného systému pre koordináciu dávok sociálneho zabezpečenia v súlade s Acquis | Ministry of Health of the SR/ Ministerstvo zdravotníctva SR | 2003-10-24 | ToR will be recirculated under FM 2002 | [8 empty] | United Kingdom - proposal not sufficient |  | 150000 | 0
TLP01-31 | Strengthening the capacities for management of biocidal products/ Posilnenie kapacít v oblasti riadenia biocídnych produktov | Centrum pre chemické látky a prípravky/ Centre for Chemical Substances and Preparations | 2003-09-18 | 2003-10-03 | [8 empty] | Federal Environmental Agency Austria | Approved by ECD 14/11/03 | 104144 | 103786.4
TLP01-32 | Establishment of Protocol on Monitoring and Assessment of the Hydromorphological Elements/ Zriadenie spôsobu monitorovania a hodnotenie hydromorfologických elementov | Slovak Hydrometrological Institute/ Slovenský hydrometrologický ústav. | 2003-09-18 | 2003-09-29 | [8 empty] | Denmark | Approved by ECD 18/11/03 | 120000 | 119876
TLP01-33 | Road Transport Alignment/ Prispôsobenie legislatívy v oblasti cestnej dopravy | Ministry of Tranpsor. Post and Telecommuniation of the SR/ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 2003-09-18 | Technicel Assistance/ zmena na TA/ Shift as TWL in FM 2003 | [8 empty] | No proposal recieved |  | 80000 | 0
TLP01-34 | Optimization of Handling with Biodegradable Waste/ Optimalizácia spracovania biologického odpadu | Ministry of Environment of the SR/ Ministerstvo životného prostredia SR | 2003-09-18 | 2003-10-03 | [8 empty] | Scuola Agraria Di Parco Di Monza Italy | Approved by ECD 18/11/03 | 150000 | 149962
TLP01-35 | Assessment and Management of Environmental Noise/ Hodnotenie riadenia enviromentálneho hluku | Ministry of Health of the SR/ Ministerstvo zdravotníctva SR | 18/09/03/ 24/10/03 | ToR will be recirculated under FM 2002 | [8 empty] | No proposal received |  | 150000 | 0
TLP01-36 | Reference conditions as a basis for classification of surface water status | Slovak Hydrometrological Institute/ Slovenský hydrometrologický ústav | 2003-10-24 | [9 empty] | Finland | Approved by ECD 30/11/03 | 150000 | 149628
| Total Amount TL 2001 (total amount available 2 372 000 EUR) | 2258122 | [12 empty] | 2301144 | 1738118.4 | 381076
TWINNING LIGHT 2002
Project No. | Project Title | Beneficiary | Deadline for offers | Evaluation of offers | Partner Institution | Contract signature | Contracted Budget in EUR | Disbursed Budget in EUR | ToR from OoG to CFCU | 1st version of ToR from FB | 1st version of ToR to ECD | Comments from ECD | Partner Institution | Contract signature | Allocated budget | Contracted Budget | Disbursed Budget | Start of imple-mentation | Projcet Duration (in moths) | End of Imple-mentation
č. proj. | názov projektu | príjemca | predlo-ženie ponúk | vyhodno-tenie ponúk | partnerská inštitúcia | podpísanie kontraktu | nakontra-hovaná suma v EUR | vyplatená suma v EUR |  |  |  |  | partnerská inštitúcia | podpísanie kontraktu | Vyčlenená suma | nakontra-hovaná suma | vyplatená suma | začiatok implemen-tácie | Trvanie projektu (mesiace) | koniec implemen-tácie
TLP02-01 | Enhancement of phytosanitary Controls on Harmful Organism of Plants and Plant Products/ Zlepšenie fytosanitárnej kontroly škodlivých organizmov v rastlinách a rastlinnej výrobe | Ministry of Agriculture SR/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR | [10 empty] | Ministry of Environmnet/ Hessenské ministerstvo životného prostredia, vidieka a ochrany spotrebiteľa | 15/09/03 | 150000 | 150000 | 150000
TLP02-02 | Registration of Producers, Importers and Exporters of Plants and Plant Products in the Slovak Republic/ Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných komodít v SR | Ministry of Agriculture SR/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR | [10 empty] | Ministry of Environmnet/ Hessenské ministerstvo životného prostredia, vidieka a ochrany spotrebiteľa | 30/05/03 | 150000 | 150000 | 150000 | 2003-05-16 | 7
TLP02-03 | Implemantation of the INTRASTAT -SK system/ Implentácia systému INTRASTAT | Statistical Office of the Slovak Republic/ Štatistický úrad SR/ |  | Technicel Assistance/ zmena na TA | [10 empty] | 150000 | 149860 | 149860
| Total Amount TL 2002 | [13 empty] | 450000 | 449860 | 449860
UNALLOCATED INSTITUTIONAL BUILDING 2002 - TWINING LIGHT INSTRUMENT
TLP01-30 | Ensuring preparedness of the Slovak Public Health Insurance System to Apply the Acquis on Co-ordination of Social Security Systems/ Zabezpečenie pripravenosti slovenského poistného systému pre koordináciu dávok sociálneho zabezpečenia v súlade s Acquis | Ministry of Health of the SR/ Ministerstvo zdravotníctva SR | 24/10/2003 16/1/04 | UK proposal, Spanish proposal, selection under preparation | [10 empty] | 150000
TLP01-35 | Assessment and Management of Environmental Noise/ Hodnotenie riadenia enviromentálneho hluku | Ministry of Health of the SR/ Ministerstvo zdravotníctva SR | 24/10/03 16/1/04 | [9 empty] | No proposal received within 2nd Round, switch to TA |  | 150000
| Total Amount UIB TL 2002 | [13 empty] | 300000
TWINNING LIGHT 2003
Project No. | Project Title | Beneficiary | Deadline for offers | Evaluation of offers | Partner Institution | Contract signature | Contracted Budget in EUR | Disbursed Budget in EUR | ToR from OoG to CFCU | 1st version of ToR from FB | 1st version of ToR to ECD | Comments from ECD | Partner Institution | Contract signature | Allocated budget | Contracted Budget | Disbursed Budget | Start of imple-mentation | Projcet Duration (in moths) | End of Imple-mentation
č. proj. | názov projektu | príjemca | predlo-ženie ponúk | vyhodno-tenie ponúk | partnerská inštitúcia | podpísanie kontraktu | nakontra-hovaná suma v EUR | vyplatená suma v EUR |  |  |  |  | partnerská inštitúcia | podpísanie kontraktu | Vyčlenená suma | nakontra-hovaná suma | vyplatená suma | začiatok implemen-tácie | Trvanie projektu (mesiace) | koniec implemen-tácie
TLP03-01 | Land administration and Cadastre Infrastructure/ Infraštruktúra katastra a manažment pôdy | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR/ The Geodetic and Cartographic Institute | 2003-09-18 | [9 empty] | ES/UK |  | 150000
TLP03-02 | Support of agricultural food chain in comprehensive food safety policy/ Podpora poľnohospodárskeho –potravinárskeho reťazca v rámci všeobecnej potravinovej bezpečnosti | Ministry of Agriculture SR/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 2003-09-18 | [9 empty] | GR |  | 150000
TLP03-03 | Veterinary and Phyto-sanitary Border Inspection Posts – II Phase (Bratislava Airport BIP)/ Veterinárne a fytosanitárne hraničné inšpekčné miesta – 2. Fáza | Ministry of Agriculture SR/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 2003-09-18 | [9 empty] | GR/FR/DK |  | 100000
TLP03-04 | Animal protection during transport/ Ochrana zvierat počas transportu | Ministry of Agriculture SR/ Ministerstvo pôdohospodárstva SR | 2003-09-18 | [9 empty] | GR |  | 120000
TLP03-05 | Strengthening of statistical health information system and its harmonisation with EU requirements/ Posilnenie štatistického informačného systému v oblasti zdravotníctva a jeho harmonizácia s požiadavkami EU | Ministry of Health of the SR/ Ministerstvo zdravotníctva SR | 18.9.2003 16/1/04 | Germany proposal, selection under preparation | [10 empty] | 150000
TLP03-06 | Preparation for ESF Project Management/ Príprava projektového manažmentu na Európsky sociálny fond | Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR/ Ministry of Labour and Social Affairs of the SR | 2003-09-18 | [9 empty] | FR |  | 250000
TLP03-07 | Establishment of EURODAC in the SR/ Zriadenia EURODAC v SR | Ministerstvo vnútra SR/ Ministry of Interior | 18.9.2003 16/1/04 | [9 empty] | No proposal received within 2nd Round, switch to TA |  | 110000
TLP03-08 | Compliance with EU criteria on police co-operation and the fight against crime/ Zosúladenie kritérií EU v politike spolupráce v boji proti kriminalite | Ministerstvo vnútra SR/ Ministry of Interior | 18.9.2003 16/1/04 | [9 empty] | No proposal received within 2nd Round, switch to TA |  | 150000
TLP03-09 | Combating money laundering (Fin Police)/ Boj proti praniu špinavých peňazí | Ministerstvo vnútra SR/ Ministry of Interior | 2003-09-18 | [9 empty] | GR/NL |  | 150000
| Total Amount TL 2003 | [13 empty] | 1330000 | 0 | 899720
UNALLOCATED INSTITUTIONAL BUILDING 2003 - TWINING LIGHT INSTRUMENT
TLP01-27 | Reinforcement of judicial capacity in the area of penal matters/ Posilnenie súdnych kapacít v oblasti trestných záležitostí | Ministerstvo spravodlivosti SR/ Ministry of Justice and Home Affairs SR | 18/9/2003 16/1/04 | Greek proposal, selection under preparation | [10 empty] | 135000
TLP01-33 | Road Transport Alignment/ Prispôsobenie legislatívy v oblasti cestnej dopravy | Ministry of Tranpsor. Post and Telecommuniation of the SR/ Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR | 18/9/2003 16/1/04 | UK proposal, selection under preparation | [10 empty] | 80000
| Total Amount TL 2003 | [13 empty] | 215000 | 0 | 0

## Sheet2
1. Dostál, MF SR
2. Jablonková, MF SR
3. Tupá, DR SR
4. Havranová, MF SR - Paying authority for structural funds