## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Oneskorenie dodania zmeny | B2 | Nedodržanie termínu vyplývajúceho z harmonogramu, čím nebudú naplnené legislatívne požiadavky | Začatie prípravy a realizácie zmeny čím skôr. | ÚV SR | 2022-01-04 | S | V | 0
2 | Neschválenie projektových výstupov a zabezpečenie rozpočtu (MIRRI, UHP) | B2 | Nedodržanie termínu vyplývajúceho z harmonogramu, čím nebudú naplnené legislatívne požiadavky | Dodanie potrebnej dokumentácie v rozsahu, komunikácia s MIRRI, UHP | MIRRI, UHP | 2022-01-04 | S | V | 0
3 | Neschválenie rozpočtového opatrenia (MFSR) | C2 | Neschválenie rozpočtového opatrenia bude mať za následok nerelizáciu projektu a tým pádom nenaplnenie požiadaviek vyplývajúcich z definovaného projektu. | Dodržanie procesu schvaľovania a príprava potrebných podkladov na schválenie rozpočtového opatrenia. | ÚV SR | 2022-01-04 | N | V | 0
4 | Delimitácia systému EVO | B2 | Oneskorenie kompletného rozsahu predmetu delimitácie bude mať za následok oneskorenie ukončenia iniciačnej fázy projektu, čím sa oneskorí harmonogram projektu. | Začať definovať predmet a povinnosti delimitácie čím skôr. | ÚV SR | 2022-01-04 | S | V | 0
5 | Pokračovanie poskytovania služieb EKS | B2 | Ak sa nepodarí obstarať a predĺžiť poskytovanie služieb EKS, nebudú od 1.7.2022 poskytované služby elektronického trhoviska. | Zabezpečiť VO čím skôr, prípadne posunúť termíny vyplývajúce z legislatívy kým nebudú dobudované funkcionality EKS. | ÚV SR | 2022-01-04 | S | V | 0
6 | Náročná migrácia systému EVO z ÚVO na ÚV SR | B2 | Migrácia systému EVO bude predmetom delimitácie a oneskorenie migrácie môže spôsobiť oneskorenie harmonogramu projektu. | Definovať potrebné požiadavky na prostredie a migráciu systému EVO. Definovať harmonogram pre migráciu systému EVO. | ÚV SR, ÚVO | 2022-01-04 | S | V | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3