## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA | ZODPOVEDNÝ | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti | Poznámka
1 | Nebude možné naplniť všetky kvalitatívne požiadavky projektu | B2 | Nebudú plne dosiahnuté očakávané benefity projektu. | Zorganizovať viacero kôl iniciačných stretnutí k zadefinovaniu požiadaviek z katalógu požiadaviek s dodávateľom. | Manažment | priebežne | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
2 | Jednotlivé komponenty projektu nebudú vykazovať známky 100% kompatibility. | B2 | Vzhľadom na vytvorenie ekosystému je dôležité, aby jednotlivé prvky boli schopné komunikovať vzájomne a mali rovnaké východiskové požiadavky na obojsmernú programovú komunikáciu. | Dôkladná kontrola plnenia požiadaviek pri dodávaní produktov vo fáze Analýza a dizajn. | Technický tím/ dodávateľ | realizačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
3 | Nedostupnosť komponentov novej infraštruktúry | C2 | Nedostupnosť komponentov novej infraštruktúry, prípadne ich veľmi dlhé dodacie lehoty môžu mať negatívny vplyv na termín ukončenia projektu. | Zistiť dostupnosť komponentov a dobu dodania. | Projektový manažér/ dodávateľ | realizačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
4 | Projekt nebude realizovaný a nasadený podľa plánu. | C1 | V prípade omeškania dodávok projektu resp. v prípade omeškania nasadenia výstupov projektu, nebude možné efektívne a včas reagovať na bezpečnostné incidenty. | Čo najskoršia realizácia implementácie. Dodržiavanie jednotlivých fáz projektu, hlavne plánu nasadenia. | Vedúci tímu bezpečnosť | priebežne | N | F | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
5 | Komplikácie s verejným obstarávaním | B2 | V prípade neskorého vypísania VO, prípadne komplikácií v procese VO by bol ohrozený začiatok implementačnej fázy. | Počas iniciačnej fázy, zapojiť do projektu oddelenie, ktorého zodpovednosťou je proces VO, do tvorby dokumentu "Prístup k projektu". Cieľom je informovať príslušných pracovníkov s predstihom o predmete obstarania. Pozitívne sa to odrazí na príprave podkladov VO, z ktorých časť môžu zodpovedné osoby pripravovať paralelne a nemusia sa zoznamovať s obsahom projektu až po oficiálnom ukončení iniciačnej fázy | Manažment | iniciačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
6 | Neúplné požiadavky | B2 | Neúplné požiadavky môžu spôsobiť predĺženie trvania projektu, navýšenie nákladov, z dôvodu potreby dodatočného obstarávania komponentov. | Zabezpečiť kvalitné podklady v procese obstarania a tvorbe manažérskych produktov. Dodať čo najpodrobnejší popis zákazky. | Projektový manažér | iniciačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
7 | Vysoké náklady na prevádzku | C3 | Náklady na pevádzku budú vyššie ako plánované. Prekročenie plánovaných nákladov na prevádzku. Potreba dodatočných finančných zdrojov. | Priebežne kontrolovať rozpočet pre jednotlivé fázy a venovať zvýšenú pozornosť dodávateľským zmluvám. | Projektový manažér | priebežne | N | N | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
8 | Ohrozenie prevádzky a dostupnosti systému | C2 | Ohrozenie prevádzky a dostupnosti systému z dôvodu možných kybernetických útokov. | Venovať vysokú pozornosť pri testoch. Zvýšenie ostražitosti prévadzky IKT. | Vedúci tímu bezpečnosť | prevádzka | N | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
9 | Nedostatočné vyhodnotenie kvality | C2 | Neodhalenie slabých miest v jednotlivých fázach implementácie projektu. | Zabezpečiť proces a postupy kvality tak, aby boli pre projekt dostatočné. | Manažér kvality | iniciačná, realizačná a dokončovacia fáza | N | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
10 | Nesúčinnosť a nespoľahlivosť dodávateľa | B2 | Predčasné ukončenie projektu, alebo predĺženie doby realizácie projektu. | Definovanie sankcií v rámci dodávateľskej zmluvy. | Projektový manažér/ dodávateľ | Iniciačná fáza | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
11 | Nedostatok ľudských zdrojov | B2 | Predĺženie doby realizácie projektu. Výstupy projektu budú dodané v nedostatočnej kvalite. | Nastavenie personálnej politiky. | Personálne oddelenie /manažment | priebežne | S | V | 0 | Dopady vyčíslené v EUR nie je možné v súčasnej dobe kvantifikovať.
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z P SK
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3